**চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ**

**বিষয়**  : চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য গঠিত **‘ইনোভেশন টিম’** কর্তৃক গৃহীত বাৎসরিক কর্মপরিচালনা সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা, নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়িত কর্মপরিকল্পনা সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন চাহিদা মত নৌ-পম, এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীঃ-

**সূত্র**  : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৮৩১.০৬.০০৯.১৬.৩১৮, তাং;- ২৮/১২/২০১৬ ইং

**সভার তারিখ** : **১৮/০৫/২০২১ইং** রোজ মঙ্গলবার, সময়- সকাল **১১.০০ ঘটিকা ।**

**সভার স্থান** : সদস্য(এএন্ডপি) মহোদয়ের কক্ষ ।

**ভূমিকা**  : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবনী কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রনালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে ইনোভেশন টিমের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্য্যবিবরণী সহ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চাহিদা অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করনের নিমিত্তে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চবক এর ইনোভেশন টিমের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। জনাব মোঃ জাফর আলম - সদস্য(এএন্ডপি) - ইনোভেশন অফিসার ।

২। জনাব মোহাম্মদ মাহাবুব মোর্শেদ চৌধুরী - পরিকল্পনা প্রধান - সদস্য ।

৩। জনাব মোঃ একরাম চৌধুরী - সিস্টেমস এনালিষ্ট - সদস্য ।

৪। জনাব মোঃ আজিজুল মওলা - সিনিয়র পারসোনেল অফিসার - সদস্য ।

৫। জনাব জাহিদুল ইমাম - হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা - সদস্য ।

৬। জনাব মোঃ হেলাল - হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা - সদস্য ।

৭। জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন - প্রকিউরমেন্ট অফিসার - সদস্য ।

৮। জনাব সৈয়দ রেফায়েত হামিম - সহকারী কারখানা অধিক্ষক-০১ - সদস্য ।

৯। জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন - সহকারী ব্যবস্থাপক (ভূমি) - সদস্য ।

১০। জনাব আরেফিন আদনান - টার্মিনাল অফিসার - সদস্য ।

১১। জনাব মোঃ ওয়াকার খান - সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর - সদস্য - সচিব ।

**আলোচনা**: বিষয়োক্ত ব্যাপারে অদ্য- **১৮/০৫/২০২১ ইং** তারিখে সদস্য(এএন্ডপি) মহোদয়ের কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর নির্দেশনায় এবং নৌ-পম এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বিভাগীয় প্রধানগণ হতে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ইনোভেশন তালিকা ২০২০-২০২১যথাসময়ে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃ**  **নং** | ইনোভেশন কাজ | কাজের বিবরণ  (উপকারিতা ও উপকারভোগী) | বাস্তবায়নের সময় কাল | বাস্তবায়নে | | বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
| ০১ | চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ এর মধ্যে চুক্তি সম্পাদনত্তোর জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য -উপাত্ত যাচাই-বাচাই করণ | **উক্ত সিস্টেমটি চালুর ফলে** **চট্টগ্রাম বন্দরে**র সকল বিভাগের প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে (জনবল নিয়োগ, পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং সনদপত্র যাচাই কার্যক্রম) এবং নিরাপত্তা বিভাগের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী হিসেবে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য বন্দর ব্যবহারকারীগণের অনুকূলে স্থায়ী/অস্থায়ী পাশ, এন্ট্রি পাশ, মালিক ও জেটি সরকার লাইসেন্স ইস্যুর পূর্বে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে বাংলাদেশী নাগরিকগণের জাতীয় পরিচয় পত্রের বৈধতা/সঠিকতা সহ তথ্য-উপাত্ত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ এর সাথে চবক এর চুক্তি হওয়ার পর তা চালু করা হয়েছে। এর ফলে চবক এর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত সহ প্রশাসনিক কাজের গতি বেড়েছে। | **২০২০-২১** | **পরিচালক (নিরাপত্তা)** | | **সমাপ্ত** |  |
| ০২ | Easy Health Service (EHS) | Easy Health Service(EHS) সিস্টেমটি চালু করা হলে চবক হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা গ্রহণে জটিলতা থেকে রোগীরা মুক্তি পাবে এবং সেবা পদ্ধতি সহজতর হবে। এর মাধ্যমে নিজেই বুথ থেকে এন্ট্রি নম্বর নিতে পারবে এবং নিয়মিত রোগীরা (ডায়াবেটিস/ প্রেশার/ অন্যান্য রোগীরা) বুথ থেকে এন্ট্রি নম্বর নেওয়ার পর সরাসরি ওষুধ সংগ্রহ করতে পারবে। এতে করে নিয়মিত রোগীদের সাথে সাথে অন্য রোগীদেরও সময় সাশ্রয় হবে। উক্ত সিস্টেমটি চালু করা হলে বর্তমানে রোগীদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের যে সকল ধাপ সমূহ সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে সে সকল ধাপ সমূহ কমে যাবে এবং রোগীদের সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজতর হবে, এতে করে রোগীদের কমপক্ষে প্রায় ৩০% অপেক্ষমান সময় সাশ্রয় হবে। জন্ম সনদ, মৃত্যু সনদ, সিক মেমো, রোগীর প্যাথলজি রিপোর্ট সহ অন্যান্য রোগ সংক্রান্ত যাবতীর তথ্য রোগীরা নিজেই অনলাইন থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। Hospital Apps, Tele Medicine video, Mobile Alert ইত্যাদি সেবা সমূহ উক্ত সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত হবে। | ২০২০-২১ | প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা | | **প্রক্রিয়াধীন** |  |
| ০৩ | Re-engineering of OSS: A sustainable solution to combat pandemic situation at CPA | উক্ত সিস্টেমটি চালু করা হলে বন্দরের সিএন্ডএফ এজেন্ট/এজেন্টের প্রতিনিধি অনলাইনে সহজে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে পারবেন।  একটি নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে সকল Cart টিকেট এবং পার্টে রিলিজ অর্ডার তাৎক্ষণিকভাবে ভেরিফাই করতে সক্ষম হবে এবং এর ফলে ভেরিফিকেশন নির্ভুল এবং স্বাভাবিক ভাবে পুরো প্রক্রিয়া সহজীকরণ হবে। | **২০২০-২১** | সদস্য (এএন্ডপি) | **৭৫%** | |  |
| ০৪ | Budget Management Software for CPA Engineering Department | Budget Management Software টি ব্যবহারের মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে প্রকৌশল বিভাগের বাজেট মনিটরিং ও কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা যায়। | ২০২০-২১ | প্রধান প্রকৌশলী (সিভিল) | | **সমাপ্ত** |  |
| ০৫ | চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হ্যাল্ডিংকৃত কন্টেইনারের বিল অনলাইনে শিপিং এজেন্ট/এমএলওদের প্রেরণ ও আদায়করণ চালুকরণ | **“E-Billing system for Container Operation in CPA”** চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের তালিকাভুক্ত শিপিং এজেন্টদের জন্য কন্টেইনার বিল প্রস্তুত হতে শুরু করে আপত্তি নিষ্পত্তি সহ বিল আদায়ের সকল কার্যক্রমকে সহজ দ্রুত এবং ত্বরান্বিত করছে। ফলে বন্দরের রাজস্ব আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে। যা চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য একটি মাইল ফলক। | **২০২০-২১** | পরিচালক (পরিবহন) | | **পরীক্ষামূলক ভাবে চালু করা হয়েছে** |  |
| ০৬ | Online Power Management System | উক্ত সিস্টেমটি ডিজিটাল কার্যক্রম সেবার আওতায় বাস্তবায়ন করা হলে অপারেশন কার্যক্রম সহজতর হবে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোন স্থান থেকে Power Management সিস্টেমের মনিটরিং অপারেট করা যাবে। তাছাড়াও সিস্টেমের সকল তথ্যের আপডেট জানা ও অপারেশন সহজতর করা যাবে। সর্বোপরি গ্রাহক সেবার মান উন্নত করা সম্ভব হবে। | **২০২০-২১** | পরিচালক  (বিঃ ও যাঃ) | | **প্রক্রিয়াধীন** |  |

**গৃহীত সিদ্ধান্ত**-

০১। সভায় আলোচনা পর্যালোচনা শেষে কমিটির সদস্যগণ বাৎসরিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত ইনোভেশন কাজ সমূহ অতি সহসা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং যা পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই প্রোগ্রাম- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও নৌ-পম এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হবে।

সভায় আর কোনো আলোচ্য সূচী না থাকায় চবক ইনোভেশন টিমের উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি করা হয়।

(মোঃ জাফর আলম)

যুগ্ন-সচিব

সদস্য(এএন্ডপি) ও ইনোভেশন অফিসার

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

[zafar.alam@gmail.com](mailto:zafar.alam@gmail.com)

নথি নং- ১৮.০৪.০০০০.৬৮০.১৬.০৩৩.১৯/ তারিখঃ ১৮/০৫/২০২১ইং

**অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১। সকল সদস্য/চবক ।

২। সকল বিভাগীয় প্রধান/চবক ।

৩। জনাব মোহাম্মদ মাহাবুব মোর্শেদ চৌধুরী, পরিকল্পনা প্রধান, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৪। জনাব মোঃ একরাম চৌধুরী, সিস্টেমস এনালিষ্ট , সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৫। জনাব মোঃ আজিজুল মওলা, সিনিয়র পারসোনেল অফিসার, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৬। জনাব জাহিদুল ইমাম, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৭। জনাব মোঃ হেলাল, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৮। জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন, প্রকিউরমেন্ট অফিসার, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৯। জনাব সৈয়দ রেফায়েত হামিম, সহকারী কারখানা অধিক্ষক-০১, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

১০। জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, সহকারী ব্যবস্থাপক (ভূমি)- সদস্য-ইনোভেশন টিম ।

১১। জনাব আরেফিন আদনান, টার্মিনাল অফিসার, সদস্য-ইনোভেশন টিম ।

১২। জনাব মোঃ ওয়াকার খান, সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, সদস্য-সচিব- ইনোভেশন টিম ।

১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সহকারী ।

(মোঃ একরাম চৌধুরী)

সিস্টেমস এনালিষ্ট ও

সদস্য, চবক ইনোভেশন টিম

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

[akramcpabd@yahoo.com](mailto:akramcpabd@yahoo.com)