**মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন কাঠামো, ২০১৮-২০১৯**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃ** | **উদ্যেশ্য****(Objects)** | **বিষয়ের মান****(Weight of subject)** | **কার্যক্রম****(Activities)** | **কর্ম সম্পাদন সূচক****(Performance Indicators)** | **একক****(Unit)** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান****(Weight of performance and indicators)** | **প্রকৃত অর্জন****২০১৭-১৮** | **লক্ষমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯****(Target criteria value for FY)** | **প্রক্ষেপন****(Projection)****২০১৯-২০** |
| **অসাধারণ**  | **অতি উত্তম**  | **উত্তম**  | **চলতি****মান**  | **চলতি****মানের নিম্নে**  |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০%  | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |   |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।  | ৭ | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১ কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ | ০৭-০৭-২০১৭ | ৩১-৭-২০১৮ | ৫-৮-২০১৮ | ৯-৮-২০১৮  | ১৪-৮-২০১৮- | ২০-৮-২০১৮  |  |
| ১.২ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ।  | ১.২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ১ | ২০-০৭-২০১৭ | ১২-৮-২০১৮  | ২০-৮-২০১৮ | ২৬-৮-২০১৮ | ৩০-৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮  |  |
| ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৩.১ তথ্য বাতায়নের প্রকাশিত  | তারিখ | ২ | ০৮-০৭-২০১৭ | ১৬-৮-২০১৮ | ২০-৮-২০১৮ | ২৫-৮-২০১৮ | ৩০-৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮  |  |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা  | ৬  | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ অনুষ্ঠিত সভা  | সংখ্যা  | ৪ | ১১ | ১০  | ০৯  | ০৮ | - | -  |  |
| ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  | ২.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত  | %  | ২  | ১০০% | ১০০  | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | -  |  |
| ৩ |  উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধি | ১০ | ৩.১ এক দিনের অরিয়েন্টেশন/কর্মশালা/সেমিনার | ৩.১.১ অনুষ্ঠিত কর্মশালা/সেমিনার  | সংখ্যা  | ৩ | - | ৪ | ৩ | ২ | ১ | - |  |
| ৩.২ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০২ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন  | ৩.২.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ  | সংখ্যা (জন) | ৩  | - | ২ | ১ | - | - | - |  |
| ৩.৩ উদ্ভাবন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫ দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৩.৩.১ আয়োজিত প্রশিক্ষণ | সংখ্যা (জন) | ২  | - | ১ | - | - | - | - |  |
| ৩.৪ উদ্ভাবন কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাগনের বিদেশে শিক্ষা সফর  | ৩.৪.১ শিক্ষা সফরে প্রেরিত  | সংখ্যা (জন)  | ২  | - | ৩ | ২ | ১ | - | -  |  |
| **ক্রঃ** | **উদ্যেশ্য****(Objects)** | **বিষয়ের মান****(Weight of subject)** | **কার্যক্রম****(Activities)** | **কর্ম সম্পাদন সূচক****(Performance Indicators)** | **একক****(Unit)** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান****(Weight of performance and indicators)** | **প্রকৃত অর্জন****২০১৭-১৮** | **লক্ষমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯****(Target criteria value for FY)** | **প্রক্ষেপন****(Projection)****২০১৯-২০** |
| **অসাধারণ**  | **অতি উত্তম**  | **উত্তম**  | **চলতি****মান**  | **চলতি****মানের নিম্নে**  |
| **১০০%** | **৯০%** | **৮০%** | **৭০%**  | **৬০%** |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |   |
| ৪  | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/উদ্যেগ আহবান যাচাই বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৪ | ৪.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণা গুলো যাচাই বাছাই পূর্বক তালিকা প্রকাশ | ৪.১.১ উদ্ভাবনি উদ্যোগের তালিকা প্রকাশিত  | তারিখ  | ২  | - | ৩০-৮-২০১৮ | ৫-৯-২০১৮ | ১০-৯-২০১৮ | ১৬-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ |  |
| ৪.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাসমূহ আইডিয়া ব্যাংকে (ideabank.gov.bd) জমা রাখা | ৪.২.১ আইডিয়া ব্যাংকে জমাকৃত উদ্যোগ | সংখ্যা | ২ | - | ১০-৯-২০১৮  | ১৬-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮ | ২৫-৯-২০১৮ | ৩০-৯-২০১৮ |  |
| ৫ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং | ১০ | ৫.১ নূন্যতম ০২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৫.১.১ পইলটিং বাস্তবায়িত  | তারিখ  | ৪  | - | ৩০-৪-২০১৯ | ১৫-৫-২০১৯ | ২০-৫-২০১৯ | ২৬-৫-২০১৯ | ৩০-৫-২০১৯ |  |
| ৫.২ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ৫.২.১ পরিদর্শনকৃত প্রকল্প এবং সহায়তা প্রদানকৃত প্রকল্প  | সংখ্যা  | ৪  | - | - | - | - | - | - |  |
| ৫.৩ আওতাধীন দপ্তর সংস্থার পাইলটিং প্রকল্পের তালিকা তৈরি ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ  | ৫.৩.১ তালিকা প্রণীত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত  | তারিখ | ২ | - | ৫-৫-২০১৯  | ১২-৫-২০১৯ | ১৬-৫-২০১৯ | ২০-৫-২০১৯ | ২৫-৫-২০১৯  |  |
| ৬ | ইনোভেশন সোকেসিং  | ১০ | ৬.১ নূন্যতম ০১টি ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন | ৬.১.১ আয়োজিত ইনোভেশন শোকেসিং  | তারিখ | ৬ | - | ১৫-৫-২০১৯ | ২২-৫-২০১৯ | ২৯-৫-২০১৯ | ১০-৬-২০১৯ | ১৫-৬-২০১৯  |  |
| ৬.২ শোকেসিং এর মাধ্যে রেপ্লিকেশন যোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন | ৬.২.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত  | সংখ্যা  | ৪  | - | ১ | - | - | - | -  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃ** | **উদ্যেশ্য****(Objects)** | **বিষয়ের মান****(Weight of subject)** | **কার্যক্রম****(Activities)** | **কর্ম সম্পাদন সূচক****(Performance Indicators)** | **একক****(Unit)** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান****(Weight of performance and indicators)** | **প্রকৃত অর্জন****২০১৭-১৮** | **লক্ষমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯****(Target criteria value for FY)** | **প্রক্ষেপন****(Projection)****২০১৯-২০** |
| **অসাধারণ**  | **অতি উত্তম**  | **উত্তম**  | **চলতি****মান**  | **চলতি****মানের নিম্নে**  |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০%  | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |   |
| ৭ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন  | ৬ | ৭.১ নূন্যতম ০১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত  | ৭.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারীকৃত  | তারিখ  | ৪ | - | - | - | - | - | - |  |
| ৭.২ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা  | ৭.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত  | তারিখ  | ২ | - | - | - | - | - | - |  |
| ৮ | ইনোভেশন মেন্টরিং  | ৬ | ৮.১ মেন্টর-মেন্টি নির্বাচন ও তালিকা প্রস্তুত  | ৮.১.১ নির্বাচিত মেন্টর-মেন্টির তালিকা  | তারিখ  | ৩ | - | ২৯-৮-২০১৮  | ০৫-৯-২০১৮ | ১০-৯-২০১৯ | ১৫-৯-২০১৮ | ২০-৯-২০১৮  |  |
| ৮.২ ০২দিনের মেন্টরিং কর্মশালা আয়োজন  | ৮.২.১ আয়োজিত মেন্টরিং কর্মশালা  | সংখ্যা(জন)  | ৩ | - | ১০ | ৯ | ৮ | ৭ | ৬ |  |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | ১০ | ৯.১ উদ্ভাবকদের প্রশংসা সূচক উপ- আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র/ ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান  | ৯.১.১ প্রশংসা সূচক উপ- আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র/ ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত  | সংখ্যা  | ৫  | ০৩ | ২ | ১ | - | - | - |  |
| ৯.২ উদ্ভাবকগণের দেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ  | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা  | ২ | - | ২ | ১ | - | - |  |  |
| ৯.৩ উদ্ভাবকগণের বিদেশে শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.৩.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/ নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা  | ৩  | - | ২ | ১ | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃ** | **উদ্যেশ্য****(Objects)** | **বিষয়ের মান****(Weight of subject)** | **কার্যক্রম****(Activities)** | **কর্ম সম্পাদন সূচক****(Performance Indicators)** | **একক****(Unit)** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান****(Weight of performance and indicators)** | **প্রকৃত অর্জন****২০১৭-১৮** | **লক্ষমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯****(Target criteria value for FY)** | **প্রক্ষেপন****(Projection)****২০১৯-২০** |
| **অসাধারণ**  | **অতি উত্তম**  | **উত্তম**  | **চলতি****মান**  | **চলতি****মানের নিম্নে**  |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০%  | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |   |
| ১০ | ইনোভেশন খাতে বরাদ্দ  | ৪  | ১০.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ  | ১০.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত  | টাকা  | ২  | - | ১০ লক্ষ | - | - | - | - |  |
| ১০.২ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যায়  | ১০.২.১ ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যায়িত  | % | ২ | - | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ |  |
|  ১১ | পার্টনারশীপ ও নেটওয়ার্কিং  | ৩ | ১১.১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ অংশীজন চিহ্নিতকরণ ও তাদের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর  | ১১.১.১ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক  | সমঝোতা স্মারকের সংখ্যা  | ৩ |  - | - | - | - | - | - |  |
| ১২ | ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ  | ৩  | ১২.১ তথ্য বাতায়নে ইনোভেশন কর্ণারের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ | ১২.১.২ তথ্য হালনাগাদকৃত  | তারিখ  | ৩  | - | ৩১-১২-২০১৮ | ৩-১-২০১৯ | ৮-১-২০১৯ | ১৫-১-২০১৯ | ২০-১-২০১৯  |  |
| ১৩ | ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন  | ৪  | ১৩.১ ই-সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা  | ১৩.১.১ নূন্যতম ০১টি ই-সেবা বাস্তবায়িত  | তারিখ  | ৪  | ১৩-১২-২০১৭ | ১৫-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ৩১-৩-২০১৯ | ৩০-৪-২০১৯ | ৩০-৫-২০১৯  |  |
| ১৪ | সেবা পদ্ধতি সহজী করণ  | ৩ | ১৪.১ নূন্যতম ০১টি সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ ও বাস্তবায়ন  | ১৪.১.১ সহজীকরণ- সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারি | তারিখ | ৩ | ৩০-০৭-২০১৭ | ১৫-৫-২০১৯ | ২২-৫-২০১৯ | ২৯-৫-২০১৯ | ১০-৬-২০১৯  | ২০-৬-২০১৯  |  |
| ১৫ | আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কার্যক্রম পরিবীক্ষন | ৬  | ১৫.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ  | ১৫.১.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত  | তারিখ  | ৩ | - | - | - | - | - | - |  |
| ১৫.২ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষন  | ১৫.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে আয়োজিত ইনোভেশন টিমের সভা  | সংখ্যা  | ৩ | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃ** | **উদ্যেশ্য****(Objects)** | **বিষয়ের মান****(Weight of subject)** | **কার্যক্রম****(Activities)** | **কর্ম সম্পাদন সূচক****(Performance Indicators)** | **একক****(Unit)** | **কর্মসম্পাদন সূচকের মান****(Weight of performance and indicators)** | **প্রকৃত অর্জন****২০১৭-১৮** | **লক্ষমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৮-১৯****(Target criteria value for FY)** | **প্রক্ষেপন****(Projection)****২০১৯-২০** |
| **অসাধারণ**  | **অতি উত্তম**  | **উত্তম**  | **চলতি****মান**  | **চলতি****মানের নিম্নে**  |
| ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০%  | ৬০% |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |   |
| ১৬ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন  | ৮  | ১৬.১ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন  | ১৬.১.১ স্ব-মূল্যায়িত অর্ধ-বার্ষিক প্রতিবেদন  | তারিখ  | ৩ | - | ৩১-১-২০১৯ | ৫-২-২০১৯ | ১০-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ২৫-২-২০১৯  |  |
| ১৬.২ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ  | ১৬.২.১ অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত  | তারিখ  | ১ | - | ৫-২-২০১৯ | ১০-২-২০১৯ | ১৭-২-২০১৯ | ২০-২-২০১৯ | ২৫-২-২০১৯  |  |
| ১৬.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার বার্ষিক স্ব- মূল্যায়ন | ১৬.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত  | তারিখ  | ৩ | - | ১৫-৭-২০১৯ | ২০-৭-২০১৯ | ২৫-৭-২০১৯ | ২৭-৭-২০১৯ | ৩১-৭-২০১৯  |  |
| ১৬.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৬.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত  | তারিখ  | ১ | - | ২০-৭-২০১৯ | ২৫-৭-২০১৯ | ২৭-৭-২০১৯ | ৩১-৭-২০১৯ | ৫-৮-২০১৯  |  |

 সিস্টেমস এনালিস্ট