**চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ**

**বিষয়**  : চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য গঠিত **‘ইনোভেশন টিম’** কর্তৃক গৃহীত বাৎসরিক কর্মপরিচালনা সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা, নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়িত কর্মপরিকল্পনা সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন চাহিদা মত নৌ-পম, এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীঃ-

**সূত্র**  : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৮৩১.০৬.০০৯.১৬.৩১৮, তাং;- ২৮/১২/২০১৬ ইং

**সভার তারিখ** : **০৯/১২/২০১৯ইং** রোজ সোমবার, সময়- সকাল **১১.০০ ঘটিকা ।**

**সভার স্থান** : সদস্য(এএন্ডপি) মহোদয়ের কক্ষ ।

**ভূমিকা**  : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবনী কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রনালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে ইনোভেশন টিমের বাৎহসরিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্য্য বিবরণী সহ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চাহিদা অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করনের নিমিত্তে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চবক এর ইনোভেশন টিমের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। জনাব মোঃ জাফর আলম - সদস্য(এএন্ডপি) - ইনোভেশন অফিসার।

২। জনাব মোহাম্মদ মাহাবুব মোর্শেদ চৌধুরী - পরিকল্পনা প্রধান - সদস্য ।

৩। জনাব মোঃ একরাম চৌধুরী - সিস্টেমস এনালিষ্ট - সদস্য ।

৪। জনাব মোঃ আজিজুল মওলা - উপ-সচিব - সদস্য ।

৫। জনাব জাহিদুল ইমাম - হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা - সদস্য ।

৬। জনাব মোঃ হেলাল - হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা - সদস্য ।

৭। জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন - প্রকিউরমেন্ট অফিসার - সদস্য ।

৮। জনাব সৈয়দ রেফায়েত হামিম - সহকারী কারখানা অধিক্ষক-০১ - সদস্য ।

৯। জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন - সহকারী ব্যবস্থাপক (ভূমি) - সদস্য ।

১০। জনাব আরেফিন আদনান - ট্রাফিক অফিসার - সদস্য ।

১১। জনাব মোঃ ওয়াকার খান - সিঃ কম্পিউটার অপাঃ - সদস্য - সচিব ।

**আলোচনা**: বিষয়োক্ত ব্যাপারে অদ্য- **০৯/১২/২০১৯ইং** তারিখে সদস্য(এএন্ডপি) মহোদয়ের কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর নির্দেশনায় এবং নৌ-পম এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বিভাগীয় প্রধানগণ হতে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ইনোভেশন তালিকা ২০১৯-২০২০যথাসময়ে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃ**  **নং** | ইনোভেশন কাজ | কাজের বিবরণ  (উপকারিতা ও উপকারভোগী) | বাস্তবায়নের সময় কাল | বাস্তবায়নে | বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য |
| ০১ | **অনলাইন বার্থিং মনিটরিং সিস্টেম** | **উক্ত সিস্টেমটি চালুর ফলে** **চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জাহাজের সকল প্রকার আগমণ ও নির্গমণ এবং জেটিতে বার্থিং এর অবস্থান বন্দরের শিপিং এজেন্টগণ সহজেই মনিটর করতে পারবে। এতে করে জাহাজের স্থানীয় প্রতিনিধি এবং এমএলও অতি সহজেই মনিটর করতে পারবেন।** | **২০১৯-২০** | **উপ-সংরক্ষক ও সিস্টেমস এনালিষ্ট** | **পরীক্ষামূলক চালু করা হয়েছে** |  |
| ০২ | অনলাইন শিপিং এজেন্ট বিল | **উক্ত সিস্টেমটি চালুর ফলে** **চট্টগ্রাম বন্দরে আগত জাহাজের সকল প্রকার মাশুলাদি অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে। ফলে বন্দরের শিপিং এজেন্টগণ সহজেই তাদের বিল পরিশোধ করতে পারবে। এতে করে ডিজিটাল কাজের অগ্রগতি বৃদ্ধি পাবে এবং সময় সাশ্রয় হবে।** | ২০১৯-২০ | টার্মিনাল ম্যানেজার,  সিস্টেমস এনালিস্ট এবং প্রধান অর্থ ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা | **পরীক্ষামূলক**  **ভাবে চালু করা হয়েছে** |  |
| ০৩ | বিভিন্ন দপ্তরের প্রয়োজনীয় ফরমসমূহের কপি একটি র‍্যাকে সংরক্ষণ। | **চবক এর বিভিন্ন দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ ফরম সমূহ সকলের সহজে প্রাপ্তি নিশ্চয়তার লক্ষ্যে চবক ওয়েবসাইটে আপলোড করা এবং তার পাশপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগের নোটিশ বোর্ডে সংরক্ষিত ম্যাপ অনুযায়ী নির্ধারিত স্থানে ফরমের কপি সংরক্ষন করা।** | ২০১৯-২০ | উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন) | **প্রক্রিয়াধীন** |  |
| ০৪ | Blood Donation System | **উক্ত সিস্টেমটি বাস্তবায়িত হলে রক্তদাতারা অনলাইলে লগইন করে তাদের যাবতীয় ডাটা সংরক্ষণ করতে পারবে এবং যেকোন ব্যাক্তি রক্তের প্রয়োজনে অতিদ্রুত রক্তদাতা খুজে তার সাথে এস এম এস এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবে, ফলে ব্লাড ডোনেশন কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।** | ২০১৯-২০ | সদস্য(এএন্ডপি), প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, সিস্টেমস এনালিষ্ট | **দরপত্র প্রক্রিয়াধীন** |  |
| ০৫ | চবক এর ভূমি ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ | **উক্ত সিস্টেমটি বাস্তবায়নের ফলে চবক এর সকলস স্থাবক/অস্থাবর সম্পত্তির সর্বশেষ হালনাগাদের বিস্তারিত তথ্যাদি অনলাইনে এক ক্লিকের মাধ্যমেই জানা যাবে, ফলে ভিজিট কমবে, সময় বাঁচবে, খরচ কমবে এবং অপ্রয়োজনীয় কাজে দাপ্তরিক অন্যান্য কাজের বিঘ্ন ঘটবে না।** | ২০১৯-২০ | ডেপুটি ম্যানেজার (ভূমি) ও সিস্টেমস এনালিষ্ট | **চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক** Software Moderation **এর কাজ চলছে** |  |

**গৃহীত সিদ্ধান্ত**-

০১। সভায় আলোচনা পর্যালোচনা শেষে কমিটির সদস্যগণ বাৎসরিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত ইনোভেশন কাজ সমূহ অতি সহসা শুরু করা এবং অতি সহসা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই প্রোগ্রাম- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও নৌ-পম এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হবে।

সভায় আর কোনো আলোচ্য সূচী না থাকায় ইনোভেশন টিমের উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি করা হয়।

(মোঃ জাফর আলম)

যুগ্ন-সচিব

সদস্য(এএন্ডপি) ও ইনোভেশন অফিসার

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

[zafar.alam@gmail.com](mailto:zafar.alam@gmail.com)

নথি নং- ১৮.০৪.০০০০.৬৮০.১৬.০৩৩.১৯/ তারিখঃ ০৯/১২/২০১৯ইং

**অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১। সকল সদস্য/চবক ।

২। সকল বিভাগীয় প্রধান/চবক ।

৩। জনাব মোহাম্মদ মাহাবুব মোর্শেদ চৌধুরী - পরিকল্পনা প্রধান, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৪। জনাব মোঃ একরাম চৌধুরী - সিস্টেমস এনালিষ্ট , সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৫। জনাব মোঃ আজিজুল মওলা - উপ-সচিব, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৬। জনাব জাহিদুল ইমাম - হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৭। জনাব মোঃ হেলাল - নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৮। জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন - প্রকিউরমেন্ট অফিসার, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৯। জনাব সৈয়দ রেফায়েত হামিম - সহকারী কারখানা অধিক্ষক-০১, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

১০। জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন- সহকারী ব্যবস্থাপক (ভূমি)- সদস্য-ইনোভেশন টিম ।

১১। জনাব মোঃ ওয়াকার খান, সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, সদস্য-সচিব- ইনোভেশন টিম ।

১২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সহকারী ।

(মোঃ একরাম চৌধুরী)

সিস্টেমস এনালিষ্ট ও

সদস্য, চবক ইনোভেশন টিম

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

[akramcpabd@yahoo.com](mailto:akramcpabd@yahoo.com)