**চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ**

**বিষয়**  : চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য গঠিত **‘ইনোভেশন টিম’** কর্তৃক গৃহীত বাৎসরিক কর্মপরিচালনা সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা, নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়িত কর্মপরিকল্পনা সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন চাহিদা মত নৌ-পম, এটুআই ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণীঃ-

**সূত্র**  : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নং- ০৪.০০.০০০০.৮৩১.০৬.০০৯.১৬.৩১৮, তাং;- ২৮/১২/২০১৬ ইং

**সভার তারিখ** : **০৪/০৮/২০২১ইং** রোজ বুধবার, সময়- সকাল **১১.০০ ঘটিকা ।**

**সভার স্থান** : সদস্য(এএন্ডপি) মহোদয়ের কক্ষ ।

**ভূমিকা**  : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবনী কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রনালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহে ইনোভেশন টিমের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রতিমাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্য্যবিবরণী সহ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চাহিদা অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করনের নিমিত্তে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চবক এর ইনোভেশন টিমের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেনঃ-

১। জনাব মোঃ জাফর আলম - সদস্য(এএন্ডপি) - ইনোভেশন অফিসার ।

২। জনাব মোহাম্মদ মাহাবুব মোর্শেদ চৌধুরী - পরিকল্পনা প্রধান - সদস্য ।

৩। জনাব মোঃ একরাম চৌধুরী - সিস্টেমস এনালিষ্ট - সদস্য ।

৪। জনাব মোঃ আজিজুল মওলা - সিনিয়র পারসোনেল অফিসার - সদস্য ।

৫। জনাব জাহিদুল ইমাম - হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা - সদস্য ।

৬। জনাব মোঃ হেলাল - হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা - সদস্য ।

৭। জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন - প্রকিউরমেন্ট অফিসার - সদস্য ।

৮। জনাব সৈয়দ রেফায়েত হামিম - সহকারী কারখানা অধিক্ষক-০১ - সদস্য ।

৯। জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন - সহকারী ব্যবস্থাপক (ভূমি) - সদস্য ।

১০। জনাব আরেফিন আদনান - টার্মিনাল অফিসার - সদস্য ।

১১। জনাব মোঃ ওয়াকার খান - সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর - সদস্য - সচিব ।

**আলোচনা**: বিষয়োক্ত ব্যাপারে অদ্য- **০৪/০৮/২০২১ইং** তারিখে সদস্য(এএন্ডপি) মহোদয়ের কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই এর নির্দেশনা এবং নৌ-পম এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভায় বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বিভাগীয় প্রধানগণ হতে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ইনোভেশন তালিকা ২০২১-২০২২যথাসময়ে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃ**  **নং** | ইনোভেশন কাজ | কাজের বিবরণ  (উপকারিতা ও উপকারভোগী) | বাস্তবায়নের সময় কাল | বাস্তবায়নে | বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা | মন্তব্য | |
| ০১ | e-DO (Electronic Delivery System) | **উক্ত সিস্টেমটি চালু হলে বন্দর ব্যবহারকারীগণ অনলাইনে স্বল্প সময়ের মধ্যেই ডকুমেন্ট যাচাই পূর্বক বিনা খরচে এবং কোন যাতায়াত ছাড়াই অর্থাৎ স্বশরীরে উপস্থিত না হয়ে অনলাইন থেকেই অতি সহজে ডেলিভারি অর্ডার রিসিভ করতে পারবে।** | **২০২১-২২** | **পরিবহন বিভাগ ও**  **বিদ্যুৎ বিভাগ** (TOS) | ১০০% প্রস্তুত রয়েছে। ট্রায়াল অপারেশন চলমান। |  | |
| ০২ | চবক ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণ কল্পে ব্যাংক সিপি নম্বরের Auto Generation & Verification | উক্ত সিস্টেমটি চালু হলে বন্দর অভ্যন্তর হতে মালামাল খালাসের জন্য ব্যাংক সিপি নম্বর Billing Software এর মাধ্যমে অটো ভেরিফাই করা যাবে। বর্তমানে ম্যানুয়ালি ব্যাংকে সিপি নম্বর যাচাই করে মালামাল খালাসের অনুমোদন দেওয়া হয়, যার ফলে প্রায়শঃ ভুল-ভ্রান্তি ও জালিয়াতির সম্ভাবনা থাকে এবং বন্দরের প্রাপ্য মাশুলাদি অনেক সময় বেহাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু উক্ত সিস্টেমটি চালু হলে বন্দরের ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে বন্দরের মাশুল আদায়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত সহ সিএন্ডএফ এজেন্ট ও আমদানিকারক উভয়ের ভোগান্তি রোধ করা সম্ভব হবে। | **২০২১-২২** | **কম্পিউটার সেন্টার** | **প্রক্রিয়াধীন** |  | |
| ০৩ | Gate & Vehicle (Truck, Covered Van, Trailer) Management System | **বর্তমান পদ্ধতিতে বন্দর অভ্যন্তরে যানবাহন প্রবেশের সময় নির্ধারিত না থাকায় একই সময়ে সকল প্রকার যানবাহন বন্দর অভ্যন্তরে প্রবেশ করায় বন্দরের সুষ্ঠু অপারেশনাল কার্যক্রমকে ব্যহত করে। এ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের লক্ষ্যে ডেলিভারী এ্যাসাইনমেন্টের সাথে সমন্বয় রেখে বন্দর অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত বিভিন্ন যানবাহন সমূহের (ট্রাক/ ট্রেইলার/ কভার্ড ভ্যান ইত্যাদি) অবস্থানের সময় নির্ধারণ পূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যানবাহন সংরক্ষিত জেটি এলাকা ত্যাগ করবে। ফলে বন্দর অভ্যন্তরে যানজট কমিয়ে আনার সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সুষ্ঠুভাবে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।** | **২০২১-২২** | নিরাপত্তা বিভাগ | **প্রক্রিয়াধীন** | |  | |

**গৃহীত সিদ্ধান্ত**-

০১। সভায় বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল বিভাগীয় প্রধান, চবক বরাবরে চাহিদা পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে চবক এর বিভিন্ন বিভাগ হতে প্রাপ্ত ০৫টির মধ্যে ০৩টি ইনোভেশন ধারণা চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় তা, চবক ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। উক্ত ধারণা সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ও নৌ-পম কর্তৃক প্রেরিত সময় কাঠামো অনুযায়ী যথাসময়ে বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং যা পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই প্রোগ্রাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও নৌ-পম এর মাসিক সমন্বয় সভা সহ সময়ে সময়ে প্রেরিত চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হবে।

সভায় আর কোনো আলোচ্য সূচী না থাকায় চবক ইনোভেশন টিমের উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি করা হয়।

(মোঃ জাফর আলম)

যুগ্ন-সচিব

সদস্য(এএন্ডপি) ও ইনোভেশন অফিসার

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

[zafar.alam@gmail.com](mailto:zafar.alam@gmail.com)

নথি নং- ১৮.০৪.০০০০.৬৮০.১৬.০৩৩.১৯/ তারিখঃ ০৪/০৮/২০২১ইং

**অনুলিপিঃ সদয় অবগতি/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১। সকল সদস্য/চবক ।

২। সকল বিভাগীয় প্রধান/চবক ।

৩। জনাব মোহাম্মদ মাহাবুব মোর্শেদ চৌধুরী, পরিকল্পনা প্রধান, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৪। জনাব মোঃ একরাম চৌধুরী, সিস্টেমস এনালিষ্ট , সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৫। জনাব মোঃ আজিজুল মওলা, সিনিয়র পারসোনেল অফিসার, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৬। জনাব জাহিদুল ইমাম, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৭। জনাব মোঃ হেলাল, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৮। জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন, প্রকিউরমেন্ট অফিসার, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

৯। জনাব সৈয়দ রেফায়েত হামিম, সহকারী কারখানা অধিক্ষক-০১, সদস্য - ইনোভেশন টিম ।

১০। জনাব মুহাম্মদ শিহাব উদ্দিন, সহকারী ব্যবস্থাপক (ভূমি)- সদস্য-ইনোভেশন টিম ।

১১। জনাব আরেফিন আদনান, টার্মিনাল অফিসার, সদস্য-ইনোভেশন টিম ।

১২। জনাব মোঃ ওয়াকার খান, সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, সদস্য-সচিব- ইনোভেশন টিম ।

১৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর একান্ত সহকারী ।

(মোঃ একরাম চৌধুরী)

সিস্টেমস এনালিষ্ট ও

সদস্য, চবক ইনোভেশন টিম

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

[akramcpabd@yahoo.com](mailto:akramcpabd@yahoo.com)